**Отчет о выполнении Плана мероприятий («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)**

**содействия импортозамещению в муниципальном образовании Новопокровский район**

**на среднесрочную перспективу *по итогам 1 квартала 2019 года***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Вид документа /наименование инвестиционного проекта | | | | Ожидаемый результат | Срок исполнения | Исполнитель | Отчет об исполнении по итогам 1 квартала 2018 года |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Мероприятия общеорганизационного и нормативного характера** | | | | | | | | | |
| 1.1. | Добровольное анкетирование предприятий-производителей муниципального образования Новопокровский район с целью реализации государственной политики в сфере импортозамещения | - | | | | проведение анализа и подготовка сводной информации по Новопокровскому району | один раз в год, не позднее 1 апреля | отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования Новопокровский район | Проведено добровольное анкетирование предприятий, действующих на территории МО Новопокровский район, в сфере развития импортозамещения |
| 1.2. | Формирование инвестиционных проектов, направленных на импортозамещение, и включение их в Единый реестр инвестиционных проектов Краснодарского края | перечень инвестиционных проектов (предложений) | | | | формирование благоприятных условий для развития производства конкурентноспособной продукции в приоритетных отраслях экономики муниципального образования Новопокровский район | I квартал 2019 года | отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования Новопокровский район | 1 инвестиционный проект, 3 площадки и 6 протоколов о намерениях по взаимодействию в сфере инвестиций на территории муниципального образования Новопокровский район, подписанных на Российском инвестиционном форуме «Сочи-2019», внесены в Единый реестр инвестиционных предложений Краснодарского края. |
| 1.3. | Содействие развитию альтернативной торговой сети (розничные рынки, «социальные ряды», агропромышленные выставки-ярмарки, ярмарки «выходного дня», электронные торговые площадки, торгвые порталы, интернет-порталы, интернет-магазины и другое) | отчет о ходе реализации дорожной карты | | | | продвижение сельскохозяйственной продукции, произведенной малыми формами хозяйствования | постоянно | отдел торговли и бытового обслуживания администрации муниципального образования Новопокровский район;  управление сельского хозяйства администрации муниципального образования Новопокровский район;  отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования Новопокровский район | За 1 квартал 2019 года в районе проведено 22 ярмарки выходного дня, с участие 3 КФХ , 25 ИП и 11 ЛПХ. |
| 1.4. | Подготовка прогноза потребности в промышленных товарах отечественного производства, закупаемых для нужд бюджетных учреждений муниципального образования Новопокровский район, а также муниципальных нужд и отдельных видов юридических лиц | - | | | | информирование местных производителей промышленных товаров об имеющейся потребности муниципальных заказчиков, а также отдельных юридических лиц в промышленных товарах | постоянно | отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования Новопокровский район | подготовлен прогноз потребности в промышленных товарах отечественного производства, местные производители промышленных товаров об имеющейся потребности муниципальных заказчиков проинформированы путем направления официальных писем |
| 1. **Мероприятия по содействию реализации инвестиционных проектов** | | | | | | | | | |
| 2.1. | Содействие промышленных предприятиям муниципального образования Новопокровский район в организации взаимодействия с Фондом развития промышленности Российской Федерации в целях получения льготного финансирования предпроизводственной и производственной стадий реализации проектов, способствующих импортозамещению | | | - | количество поданных заявок в Фонд развития промышленности Российской Федерации  количество одобренных заявок Фондом развития промышленности Российской Федерации | | в течение 2016-2019 годов | отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования Новопокровский район | Промышленные предприятия, осуществляющие деятельность на территории Новопокровского района о возможностях получения льготного финансирования предпроизводственной и производственной стадий реализации проектов, способствующих импортозамещению, проинформированы. Заинтересованности от промышленных предприятий выявлено не было. |
| 2.2. | Организация сопровождения инвестиционных проектов по размещению и реконструкции объектов, реализуемых на территории муниципального образования Новопокровский район и направленных на содействие импортозамещению, увеличению экспорта и технологическому развитию | | | - | создание новых мощностей по производству импортозамещающих товаров, необходимых для обеспечения населения и бесперебойной работы предприятий Новопокровского района | | постоянно | отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования Новопокровский район | сопровождение инвестиционных проектов оказывается на постоянной основе |
| 2.3. | Содействие в продвижении на местном и региональном потребительском рынке продукции местных товаропроизводитлей путем доведения до них информации о проведении конкурсов, размещения информации о хозяйственной и инвестиционной деятельности предприятий на официальном сайте администрации муниципального образования Новопокровский район и инвестиционном портале муниципального образования Новопокровский район | | | - | расширение доступа в торговые сети для субъектов малого и среднего предпринимательсва | | постоянно | отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования Новопокровский район | информация о проводимых мероприятиях размещается на официальном сайте МО Новопокровский район и инвестиционном портале МО Новопокровский район |
| 2.4. | Регулярное размещение данных на интернет-ресурсе «Агропортал» в соответствии с законом Краснодарского края от 6 мая 2003 года № 575- КЗ « О системе заготовки, закупки и реализации сельскохозяйственной продукции, произведенной на территории Краснодарского края» | | | - | создание условий для эффективной торговли сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием на продовольственном рынке Новопокровского района субъектов малого и среднего предпринимательства, повышение их конкурентоспособности, развитие местной сырьевой базы, повышении прибыльности от реализации продукции районных сельхозтоваропроизводителей | | постоянно | управление сельского хозяйства администрации муниципального образования | В течение первого квартала 2019 года на постоянной основе проводились информирование субъектов малого и среднего предпринимательства и помощь в заполнении анкет для размещения на «Агропортале». Информация на интернет-ресурсе обновляется ежемесячно. |
| 2.5. | Содействие внедрению на территории муниципального образования Новопокровский район достижений кубанской селекции в области растениеводства | | | - | внедрение и расширение использования достижений кубанской селекции в области растениеводства, увеличение объемов использования сортов отечественной селекции, семенного и посадочного материала | | постоянно | управление сельского хозяйства администрации муниципального образования | В МО Новопокровский район широко внедряются и используются достижения кубанской селекции в области растениеводства. В сортовой политике озимых колосовых на 2019 год в районе сделан выбор в пользу сортов отечественной селекции более 98%, а по кукурузе на зерно – в пользу гибридов отечественной селекции – на 70 %. Лидируют сорта Краснодарского НИИСХ. Ведется подготовка почвы под закладку садов, саженцы закуплены и оплачены. |
| 2.6. | Формирование рациональной структуры земельных угодий за счёт применения современных почво-ресурсосберегающих технологий путем проведения мелиоративных мероприятий, направленных на защиту земель от ветровой и водной эрозии | | | - | увеличение производства сельскохозяйственной продукции на территории муниципального образования Новопокровский район | | постоянно | управление сельского хозяйства администрации муниципального образования | За счёт применения современных почво-ресурсосберегающих технологий в земледелии в районе удаётся увеличивать производство сельскохозяйственной продукции и предотвращать ветровую и водную эрозию |
| 1. **Меры, направленные на реализацию механизмов контроля за выполнением «дорожной карты»** | | | | | | | | | |
| 3.1 | Размещение на официальном сайте администрации муниципального образования Новопокровский район и инвестиционном портале муниципального образования Новопокровский район отчетов об исполнении мероприятий настоящей «дорожной карты» | |  | | Информирование заинтересованных лиц об исполнении мероприятий настоящей «дорожной карты» | | 25 января  25 июля | отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования Новопокровский район | <http://novopokrovskaya.com/economy/investitsionnaya-deyatelnost/?bitrix_include_areas=Y&clear_cache=Y>  <http://investnovopokrovskiy.ru/ru/v-pom-investoru/zakon-ofits-dok/?bitrix_include_areas=Y> |
| 3.2 | Размещение информации об организации обучения субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования Новопокровский район деятельности, связанной с процессом импортозамещения и организуемой некоммерческим партнерством «Ассоциация экспортеров и импортеров Кубани» и фондом «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства» Краснодарского края | |  | | Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о проведении тренингов, семинаров и другого обучения деятельности, связанной с процессом импортозамещения путем размещения анонсов мероприятий на официальном сайте муниципального образования Новопокровский район, на инвестиционном портале муниципального образования Новопокровский район | | в течение года | отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования Новопокровский район | В 1 квартале 2019 года обучение не проводилось. |

Начальник отдела экономики,

прогнозирования и инвестиций

муниципального образования

Новопокровский район А.Н. Уваров