**Отчет о выполнении Плана мероприятий («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)**

**содействия импортозамещению в муниципальном образовании Новопокровский район**

**на среднесрочную перспективу *за 3 квартал 2015 года***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Результат реализации мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель | Отчет об исполнении за 3 квартал 2015 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| РАЗДЕЛ I. Институциональные меры, направленные на создание условий по импортозамещению в муниципальном образовании Новопокровский район |
| 1. Организационные мероприятия
 |
| 1.1 | Пересмотр приоритетности инвестиционных проектов, включенных в Единый реестр инвестиционных проектов Краснодарского края, на основе предложений по импортозамещению в муниципальном образовании Новопокровский район | приоритезация Единого реестра инвестиционных проектов | 1 квартал 2015 года | отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования Новопокровский район  | выявлено 3 инвестиционных предложения по импортозамещению для их предложения инвесторам в целях реализации на территории Новопокровского района |
| 1.2 | Продвижение инвестиционных проектов, направленных на импортозамещение, с целью привлечения средств для их реализации, путем размещения информации в СМИ («Сельская газета»), на официальном сайте муниципального образования Новопокровский район, на инвестиционном портале муниципального образования Новопокровский район, также посредством деятельности по целевому привлечению инвесторов | план продвижения инвестиционного потенциала муниципального образования Новопокровский район на 2015 год  | 2 квартал 2015 года | отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования Новопокровский район | информация об инвестиционных проектах, направленных на импортозамещение, размещена на инвестиционном портале МО Новопокровский район и официальном сайте администрации муниципального образования Новопокровский район |
| 1.3 | Организация сопровождения инвестиционных проектов по размещению и реконструкции объектов, реализуемых на территории муниципального образования Новопокровский район и направленных на содействие импортозамещению, увеличению экспорта и технологическому развитию | создание новых мощностей по производству импортозамещающих товаров, необходимых для обеспечения населения и бесперебойной работы предприятий Новопокровского района | постоянно | отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования Новопокровский район | в 2015 году разработаны и внесены в Единый реестр инвестиционных проектов Краснодарского края два инвестиционных проекта, планируемых к реализации на территории муниципального образования |
| 1. Повышение конкурентоспособности товаров и услуг организаций муниципального образования Новопокровский район
 |
| 2.1 | Содействие в создании альтернативной торговой сети (розничные рынки, агропромышленные выставки-ярмарки, ярмарки «выходного дня» и другое), условий для развития инфраструктуры товародвижения и расширения практики прямых продаж | повышение спроса, стимулирование конкуренции, распространение и формирование позитивного имиджа продукции предприятий муниципального образования Новопокровский район | постоянно | отдел торговли и бытового обслуживания администрации муниципального образования Новопокровский район;управление сельского хозяйства администрации муниципального образования Новопокровский район | Организованы и действуют 10 ярмарок: 1 ярмарка выходного дня и 9 универсальных ярмарок, на которых выделены места для местных сельхозтоваропроизводителей, КФХ и ЛПХ. Увеличено количество мест с 23 до 39 единиц в еженедельно проводимых сельскохозяйственных ярмарках выходного дня. От муниципального образования Новопокровский район 12 человек приняли участие в «Кубанской ярмарке – 2015», которая проходила в г. Краснодаре 24-27 сентября 2015 года.  |
| 2.2. | Содействие в продвижении на местном и региональном потребительском рынке продукции местных товаропроизводителей путем доведения до них информации о проведении конкурсов, размещения информации о хозяйственной и инвестиционной деятельности предприятий на официальном сайте администрации муниципального образования Новопокровский район и инвестиционном портале муниципального образования Новопокровский район | расширение доступа в торговые сети для субъектов малого и среднего предпринимательства | постоянно | отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования Новопокровский район | информация о проводимых мероприятиях размещается на официальном сайте МО Новопокровский район и инвестиционном портале МО Новопокровский район |
| 1. Информационное обеспечение мероприятий
 |
| 3.1 | Размещение на официальном сайте администрации муниципального образования Новопокровский район и инвестиционном портале муниципального образования Новопокровский район отчетов об исполнении мероприятий настоящей «дорожной карты» | Информирование заинтересованных лиц об исполнении мероприятий настоящей «дорожной карты» | 25 января25 июля | отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования Новопокровский район | Документ размещен <http://investnovopokrovskiy.ru/ru/v-pom-investoru/zakon-ofits-dok/?bitrix_include_areas=Y&clear_cache=Y> |
| 3.2 | Размещение информации об организации обучения субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования Новопокровский район деятельности, связанной с процессом импортозамещения и организуемой некоммерческим партнерством «Ассоциация экспортеров и импортеров Кубани» и фондом «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства» Краснодарского края | Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о проведении тренингов, семинаров и другого обучения деятельности, связанной с процессом импортозамещения путем размещения анонсов мероприятий на официальном сайте муниципального образования Новопокровский район, на инвестиционном портале муниципального образования Новопокровский район | в течение года | отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования Новопокровский район | - |
| Раздел II. Отраслевые меры, направленные на создание условий по импортозамещению в Новопокровском районе  |
| 1. Агропромышленный комплекс
 |
| 4.1 | Регулярное размещение данных на интернет-ресурсе «Агропортал» в соответствии с законом Краснодарского края от 6 мая 2003 года № 575- КЗ « О системе заготовки, закупки и реализации сельскохозяйственной продукции, произведенной на территории Краснодарского края»  | создание условий для эффективной торговли сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием на продовольственном рынке Новопокровского района субъектов малого и среднего предпринимательства, повышение их конкурентоспособности, развитие местной сырьевой базы, повышении прибыльности от реализации продукции районных сельхозтоваропроизводителей | в течение года | управление сельского хозяйства администрации муниципального образования  | На постоянной основе проводились информирование субъектов малого и среднего предпринимательства и помощь в заполнении анкет для размещения на «Агропортале». Информация на интернет-ресурсе обновляется ежемесячно. |
| 4.2 | Содействие внедрению на территории муниципального образования Новопокровский район достижений кубанской селекции в области растениеводства | внедрение и расширение использования достижений кубанской селекции в области растениеводства, увеличение объемов использования сортов отечественной селекции, семенного и посадочного материала | постоянно | управление сельского хозяйства администрации муниципального образования | В МО Новопокровский район широко внедряются и используются достижения кубанской селекции в области растениеводства. В сортовой политике озимых колосовых в районе сделан выбор в пользу сортов отечественной селекции более 95%. Лидируют сорта Краснодарского НИИСХ. На 2015 сельскохозяйственный год сделан выбор в пользу отечественных сортов и гибридов (соя, кукуруза и т. д.). В 3 квартале подготовлен и произведен озимый сев отечественным семенным материалом. |
| 4.3 | Формирование рациональной структуры земельных угодий за счёт применения современных почво-ресурсосберегающих технологий путем проведения мелиоративных мероприятий, направленных на защиту земель от ветровой и водной эрозии | увеличение производства сельскохозяйственной продукции на территории муниципального образования Новопокровский район | постоянно | управление сельского хозяйства администрации муниципального образования | За счёт применения современных почво-ресурсосберегающих технологий в земледелии в районе удаётся увеличивать производство сельскохозяйственной продукции и предотвращать ветровую и водную эрозию |

Заместитель главы

муниципального образования

Новопокровский район А.В.Рудометкин