Отчет о выполнении Плана мероприятий («дорожная карта») по внедрению

в муниципальном образовании Новопокровский район

лучших управленческих практик Национального рейтинга

состояния инвестиционного климата муниципального образования за 2 квартал 2015 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат реализации мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за внедрение практики и реализацию мероприятия | Ключевые показатели эффективности (КПЭ) | Значение КПЭ | Отчет об исполнении за 2 квартал 2015 года |
|  | Наименование лучшей практики |
|  | Показатель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Получение разрешений на строительство |
| Среднее время получения разрешений на строительство. Среднее количество процедур, необходимых для получения разрешений на строительство. Удовлетворенность деятельностью государственных и муниципальных органов, уполномоченных на выдачу разрешений на строительство |
| Создание на официальном сайте муниципального образования Новопокровский район раздела «Часто задаваемые вопросы» и размещение ссылки на него на главных страницах | действующий на официальном сайте муниципального образования Новопокровский район раздел «Часто задаваемые вопросы» | 31.12.2015 | отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования;общий отдел администрации муниципального образования Новопокровский район;отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования | количество информационных ресурсов на интернет-портале | 1 | мероприятие запланировано на 2 полугодие 2015 года |
| 2 | Подключение к сетям инженерной инфраструктуры |
|  | Среднее время подключения к электросетям. Среднее количество процедур, необходимых для подключения к электросетям. Удовлетворенность эффективностью процедур по подключению к электросетям. Среднее время подключения к газопроводу |  |
| 2.1. | Размещение пошагового алгоритма предоставления услуг по подключению к сетям инженерной инфраструктуры (электрические сети, газоснабжение, водоснабжение, водоотведение) на инвестиционном портале муниципального образования Новопокровский район и на сайте администрации муниципального образования Новопокровский район | действующие разделы на информационных интернет-ресурсах | 31.12.2015 | отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования  | количество информационных ресурсов на инвестиционном портале муниципального образования Новопокровский район и официальном сайте муниципального образования Новопокровский район | 2 | мероприятие запланировано на 2 полугодие 2015 года |
| 2.2 | Создание в муниципальном образовании комиссий (штабов) с участием представителей ресурсоснабжающих организаций по методическому сопровождению инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории муниципального образования, в части осуществления технологического присоединения к сетям инженерной инфраструктуры (электроснабжения, газоснабжения) | протокол о заседании комиссии (штаба) муниципального образования Новопокровский район | 01.06.2015 | отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования;отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования | количество проведенных мероприятий | не реже, чем 1 раз в полгода | Утверждено постановление администрации муниципального образования Новопокровский район от 28.05.2015 №474 «О создании рабочей группы по сопровождению инвестиционных проектов, реализуемых на территории муниципального образования Новопокровский район». Проведены четыре рабочие встречи: 12.03.2015, 27.04.2015, 29.05.2015, 05.06.2015 |
| 3 | Институт оценки регулирующего воздействия и нагрузка на бизнес, связанная с проведением проверок |
| Эффективность института оценки регулирующего воздействия  |  |
| 3.1 | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов в соответствии с законодательством в пределах установленной компетенции | выявление в проектах муниципальных нормативных правовых актов положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и местных бюджетов | с 01.01.2016 постоянно | отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования;юридический отдел администрации муниципального образования | доля муниципальных нормативных правовых актов, подлежащих оценке регулирующего воздействия, по которым выданы заключения об оценке регулирующего воздействия | 100% | - |
| 3.2 | Привлечение участников публичных консультаций (в том числе в рамках заключенных соглашений о взаимодействии при проведении оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов напрямую (в том числе через рассылку по электронной почте) в зависимости от профиля нормативного правового акта | привлечение участников публичных консультаций к проведению оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов | с 01.01.2016 постоянно | отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования;юридический отдел администрации муниципального образования | доля муниципальных нормативных правовых актов, по которым проведены публичные консультации | 100% | - |
| 3.3 | Актуализация данных государственной информационной системы Краснодарского края «Информационная система InvestBox (Инвестбокс)» с одновременным отображением сведений на интерактивной инвестиционной карте Краснодарского края, размещаемой на инвестиционном портале Краснодарского края, а также на официальном сайте администрации муниципального образования Новопокровский район и на инвестиционном портале муниципального образования Новопокровский район  | актуализированные данные в разделах: - инвестиционные предложения;- реализуемые крупные инвестиционные проекты; - план создания объектов инфраструктуры; - инвестиционное развитие муниципального образования | на постоянной основе | отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования | количество актуализированных разделов инвестиционной карты | КПЭ не установлен, так как мероприятие имеет организационный характер и не может быть измерено каким-либо показателем | данные актуализируются на постоянной основе |
| 4 | Регистрация прав собственности на земельный участок |  |
| Среднее количество процедур, необходимых для постановки земельного участка на кадастровый учет и регистрации прав собственности |  |
| Проведение мероприятий с участием сотрудников многофункциональных центров и предоставления государственных и муниципальных услуг в целях повышения качества оказываемых ими услуг в части консультирования заявителей о порядке прохождения процедур согласования границ земельного участка, присвоения адреса, уточнения категории и целевого назначения земельного участка | повышение качества услуг по регистрации права собственности на земельный участок | 31.12.2015 | МБУ «Новопокровский многофункциональный центр» | количество сотрудников МФЦ, прошедших обучение (инструктаж) | 3 | - |
| 5 | Эффективность работы организационных механизмов поддержки бизнеса |  |
| Размещение актуальной информации о мерах поддержки субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности Краснодарского края на инвестиционном портале муниципального образования Новопокровский район и официальном сайте администрации муниципального образования Новопокровский район | повышение информированности представителей бизнеса о предоставляемых мерах государственной поддержки | на постоянной основе | отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования | количество актуальных разделов сайта | значение КПЭ не установлен, так как мероприятие имеет организационный характер и не может быть измерении каким-либо показателем | информация о мерах поддержки субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности размещается на интернет-ресурсах администрации муниципального образования Новопокровский район на постоянной основе |

Заместитель главы

муниципального образования А.В.Рудометкин